|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТ:на заседаниепедагогического советаМБДОУ д/с №45 г. БелгородПротокол №1 от 29.08. 2024 года | УТВЕРЖДЕН:Заведующим МБДОУ д/с №45 г. Белгорода\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.П. КалмыковаМБДОУ д/с №45 г. БелгородПриказ № 146 от 29.08.2024 года  |

 **«Дорожная карта» по созданию единой социокультурной среды, направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста в МБДОУ №45 г. Белгорода**

(срок реализации: сентябрь 2024 года - май 2025 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки****проведения****(подготовки)** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные**  |
| **БЛОК 1. Организационно-методическое сопровождение по формированию основ ранней профориентации****у детей дошкольного возраста** |
| 1.1 | Анализ условий в ДОО, разработка и утверждение плана мероприятий ДОО по созданию среды, направленной на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста, на период с декабря 2023 года по май 2024 года | сентябрь2024 года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста с учетом муниципальных особенностей и приоритетов | заведующийКалмыкова О.П., старший воспитательСечина Л.И. |
| 1.2. | Внедрение парциальной образовательной программы «Здравствуй, мир Белогорья!» с расширенным модулем «Профессии» | сентябрь2024 года | Повышение качества реализации мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | старший воспитательСечина Л.И., педагоги |
| **БЛОК 2. Практико-ориентированное сопровождение образовательной деятельности по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста** |
| 2.1 | Участие в региональном семинаре «Формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста: из опыта Белгородского района» | декабрь2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | заведующийКалмыкова О.П., старший воспитательСечина Л.И. |
| 2.2 | Участие в фестивале педагогических идей «Формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста: игры, занятия, активности» | декабрь2024 года | Повышение компетентности педагогических работников в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | заведующийКалмыкова О.П., старший воспитательСечина Л.И. |
| 2.3 | Семинар-практикум:1. Мастер-класс для педагогов «Лэпбук – как средство ранней профориентации детей дошкольного возраста».2. Мастер-класс для педагогов «Применение технологии «Клубный час» при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с миром профессий».3.Мастер-класс для педагогов «Ознакомление дошкольников с профессиями взрослых посредством реализации технологии «Гость группы».4. Мастер-класс для педагогов «Сюжетно-ролевая игра – как средство профориентации дошкольников». | Январь2025 годаФевраль2025 годаМарт2025 годаАпрель2025 года | Выявление и трансляция лучших образовательных практик проведения мероприятий, в том числе с родительской общественностью, направленных на формирование основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | старший воспитательСечина Л.И.,педагоги |
| 2.4 | Прохождение педагогами ДОО курсов повышения квалификации по ранней профориентации | декабрь2024 года- май 2025 года | Повышение компетентности педагогических работников | педагоги |
| 2.5 | Создание, обновление и пополнение банка методических материалов, справочной литературы по профессиональной ориентации для детей дошкольного возраста | В течение года | Повышение компетентности педагогических работников | педагоги |
| 2.6 | Оформление Лэпбуков по ознакомлению с профессиями | В течение года | Повышение компетентности педагогических работников | педагоги |
| 2.7 | Организация взаимопосещения воспитателями мероприятий по профориентации | сентябрь2024 года- май 2025 года | Распространение опыта работы педагогов по направлению | воспитатели |
| 2.8 | Привлечение родителей к проведению и участию в профориентационных мероприятиях технология «Гость группы» | сентябрь2024 года- май 2025 года | Расширять и конкретизировать представления детей дошкольного возраста о профессиях людей | воспитатели |
| 2.9 | Конкурсы семейного творчества «Профессии нашей семьи», «Семейные династии» | сентябрь2024 года- май 2025 года | Расширять и конкретизировать представления детей дошкольного возраста о профессиях людей | воспитатели |
| 2.10 | Клубный час «Город мастеров» | май2025 года | Расширять и конкретизировать представления детей дошкольного возраста о профессиях людей | старший воспитательСечина Л.И.,педагоги |
| 2.11 | Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «О результатах деятельности МБДОУ д/с №45 в рамках реализации направления по ранней профориентации дошкольников по итогам учебного года» | май 2025 года | Обсуждение результатов проделанной работы за 2023-2024 учебный год | старший воспитательСечина Л.И., |
| 2.12 | Систематическое размещение информации по вопросу ранней профориентации детей на сайте ДОУ | не менее одного раза в квартал | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | старший воспитательСечина Л.И., |
| 2.13 | Публикации из опыта работы педагогов по ранней профориентации в сборниках различных уровней | сентябрь2024 года- май 2025 года | Распространение опыта работы педагогов по направлению | педагоги |
| 2.14 | Участие педагогов в конкурсах различных уровней по направлению ранней профориентации | сентябрь2024 года- май 2025 года | Повышение компетентности педагогических работников в части решения задач по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | педагоги |
| **БЛОК 3. Мониторинг деятельности** |
| 3.1 | Промежуточный мониторинг состояния работы ДОО по формированию основ ранней профориентации у детей дошкольного возраста | декабрь2024 года | Определение состояния реализации направления | заведующийКалмыкова О.П., старший воспитательСечина Л.И. |
| 3.2 | Итоговый мониторинг «Организация проектной деятельности по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | май2025 года | Определение результатов проведенной работы | заведующийКалмыкова О.П., старший воспитательСечина Л.И. |